## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年贵州朝天椒优势特色产业集群（加工升级）项目
主管部门 |  | 麻江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麻江县明洋食品有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 150 |  | 10 |  | 0.5 |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  |  |  | － |  |  |  | －
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | － |  |  |  | －
|  | 其他资金 | [6 empty] | － |  |  |  | －
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、购置酸汤自动化罐装线1套；辣椒酱料炒锅3套；酸汤粉包装线3条；20吨辣椒存储罐60座； 2、购置辣椒发酵坛子5600个；新增辣椒发酵搅拌系统1套；扩建技术研发中心及实验室设备购置； 3、新增冷却机3台；新增酱料罐装设备4套；周转垫板2000个；锅炉1台；研发辣椒系列新产品3个以上。 | [5 empty] | 1、已完成购置酸汤自动化罐装线1套；辣椒酱料炒锅3套；酸汤粉包装线3条；20吨辣椒存储罐60座； 2、已完成购置辣椒发酵坛子5600个；扩建技术研发中心及实验室设备购置3台； 3、已完成新增冷却机3台；新增酱料罐装设备4套；周转垫板2000个；锅炉1台；研发辣椒系列新产品3个以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买酸汤自动化灌装生产线 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 新增天然气炒锅 |  |  | 3套 | 3套 | 5 |  | 5
|  |  | 酸汤粉自动包装线 |  |  | 3条 | 3条 | 5 |  | 5
|  |  | 购置辣椒存储（发酵）罐 |  |  | 38座 | 38座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 还未验收 | 10 |  | 7 |  | 项目实施“辣椒存储（发酵）罐”购置安装，需要新增土地和厂房建设作为前提，新增土地审批环节影响了整体项目实施进度。
|  | 时效指标 | 项目建设期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 购买酸汤自动化灌装生产线 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 新增天然气炒锅 |  |  | ≤45万元 | 45万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 酸汤粉自动包装线 |  |  | ≤69万元 | 69万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 购置辣椒存储（发酵）罐 |  |  | ≤136万元 | 136万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动农户增收 |  |  | ≥2000户 | 2600户 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 年辣椒加工能力 |  |  | ≥35000吨 | 35000吨 | 5 |  | 5
|  |  | 年生产红酸汤 |  |  | ≥30000吨 | 30000吨 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 对农产品加工的影响 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
经办人： 项目实施单位负责人： 联系方式： 联系方式：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各预算单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。