## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 4、2021年麻江县高标准农田建设项目支出绩效自评表
主管部门 |  | 麻江县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麻江县农业产业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6000 | 6000 |  | 4952 |  | 10 |  | 0.82533 |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6000 | 6000 |  |  |  | － |  |  |  | －
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | － |  |  |  | －
|  | 其他资金 | [6 empty] | － |  |  |  | －
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划新建高标准农田4万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.3万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 | [5 empty] | 新建高标准农田4.017万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.3215万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | 4万亩 | 4.017万亩 | 10 |  | 10
|  |  | 新增高效节水灌溉面积 |  |  | 0.3万亩 | 0.3215万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 正在开展项目工程完工验收。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  |  | ≤2年 | 9个月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 财政亩均补助水平 |  |  | ≥1200元/亩 | 1493.65元/亩 | 10 |  | 10
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 田间道路通达度 |  |  | 坝区达100%，其它区域达≥90% | 95% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
|  |  | 水资源利用率 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
经办人： 项目实施单位负责人： 联系方式： 联系方式：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各预算单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。