麻江县疾控中心项目支出绩效

自评报告

（2021年度）

部门（单位）名称：   麻江县疾控中心

部  门 单 位  码：  501002

评   价   方  式：   自评

评   价   机  构：   麻江县疾控中心

报   告   日   期：	2022  年 5 月 29 日

麻江县疾控中心项目支出绩效

自评报告

- 一、项目概况

- 2021年我中心获得县级财政预算疾控基本建设项目(预防性体检、仪器维护检定经费、核酸检测经费、实验室设备及安装、疾控大楼工程欠款实等，以下简称疾控基本建设项目）共计400万元。通过项目工作的开展，免费为全县从业人员进行预防性健康体检，提供从业人员健康检测，开展核酸检测，保障人民群众身体健康。

- 二、资金使用及管理情况

- （一）项目资金使用情况

麻江县疾控中心基本建设项目年初预算经费为200万元，全年预算经费为400万元，其中：财政专项资金400万元，截止自评日，财政专项资金执行241.34万元，预算执行率为60.33%。

- （二）项目资金管理情况

我单位严格按照《麻江县疾控中心财务管理制度》执行专项资金，资金使用合法、合规。支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

- 三、项目实施及管理情况

- （一）项目实施情况

我中心基本建设项目经费400万元全部来源于财政拨款，主要用于从业人员健康体检，核酸试剂购买，实验室设备购买及安装、疾控大楼建设欠款。我单位2021年免费对麻江县从事食品、公共场所等行业的从业人员进行健康体检，体检人次4437人，达到预期目的，减少了企业和个体户的经济负担，缓解了政府和企业及个体工商户的关系。

- （二）项目管理情况

为确保专项资金项目顺利实施，我单位制定了《麻江县项目管理制度》，项目分管领导潘菲，直接负责人郑小丽、冯万丽，在项目执行过程中严格按照《麻江县项目管理制度》执行，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

- 四、项目绩效目标完成情况

- （一）项目绩效目标设立情况

本项目年度总体目标为：解决疾病预防控制机构业务用房不足问题; 开展预防性健康体检办证；开展农村饮用水、核酸检测等监测工作；实验仪器维护，保障正常开展检验工作。我单位年初对目标进行分解，制定了详细的项目支出绩效目标表（具体详见附件)，设定一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，指标量化率50%。

- （二）项目绩效目标完成情况

根据年初既定目标，开展预防性健康体检，免费办证4437人；开展农村饮用水监测38份；核酸实验仪器校验维护1台，保障检验结果准确性。服务对象满意度90%。

- 五、综合评价情况及自评结论

（一）项目资金情况。（分值10分，自评6分）

项目年初预算200万元，总预算资金为400万元，截止自评日，已使用241.34万元，执行率60.33%，由于预算不准原因导致资金执行率低，自评得分6分。

（二）产出指标。（分值50分，自评48分）

1.数量指标。开展预防性健体检办证免费办证4437人，实验仪器维护1台，农村饮用水监测38份。

2.质量指标。开展预防性健体检办证100%，农村饮用水监测100%，实验仪器维护100%。

3.时效指标。2021年12月31日已全部完成。

4.成本指标。超年初预算，扣2分。

（三）效益指标。（分值30分，自评30分）

项目社会效益指标和生态效益指标均已达到预期目标，自评得分30分。

- 满意度指标情况。（分值10分，自评10分）

根据我单位对服务对象抽查情况，满意度达到90％，完成目标表年度指标值，得分10分。

综上，单位按照实事求是、客观公平、真实有效的原则对疾控基本建设项目实施情况进行自评，最终自评得分94分，自评等级为“优”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- 六、存在问题及后续工作计划

- 年初预算的资金安排和使用上存在一定的不可预见性，需要加强综合考虑各方因素，合理设置绩效指标，保障疾控各项工作顺利完成。

- 绩效指标不够明确、细化量化。不便于绩效考核和评价。

- 附表

- 《项目支出绩效目标表》   1份

单位名称（盖章）：麻江县疾控中心                 法定代表人（签字）：徐凌

主评人（签字）：龙海林

日   期：2022年5月29日