## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）：麻江县人大办 | [7 empty] | 填报日期：2024年5月6日
项目名称 |  | 人大监督
主管部门 |  | [101]麻江县人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  | 资金使用单位 | 麻江县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目资金 （元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 10 | 100% | 10
|  | 财政拨款 |  | 100000 | 100000 | 100000 | － |  | －
|  | 其中：上级补助 |  | 0 |  |  | － |  | －
|  | 本级安排 |  | 100000 | 100000 | 100000 | － |  | －
|  | 上年结转 |  | 0 |  |  | － |  | －
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | － |  | －
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一、增强监督实效。听取和审议专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告、审计工作报告；开展调研；做好规范性文件备案审查工作等。 二、强化理论与实践相结合。 为提升代表履职水平，提升监督质量，组织省外培训及考察学习，组织县内培训。 三、保障监督实效。保障监督实效，确保预算联网监督系统网络正常运转。 |  |  |  |  | 完成开展了人大预算监督，有效促进了预算绩效的提高，确保了预算法在我县的正确贯彻实施，促进了我县行政事业单位资金的良性运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 预算审查监督单位 |  | ＝68个 | 68个 | 4 | 4
|  |  | 预算联网监督系统软件开发 |  | ＝1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 预算监督培训人次 |  | ≥95人次 | 0 | 3 | 0 | 经费紧张未开展培训
|  |  | 省外培训课时 |  | ≥30课时 | 0 | 3 | 0 | 经费紧张未开展培训
|  |  | 县内培训课时 |  | ≥4课时 | 0 | 3 | 0 | 经费紧张未开展培训
|  | 质量指标 | 预算审查监督规范性 |  | ＝100% | 100% | 3 | 4
|  |  | 培训合格率 |  | ≥95% | 0 | 3 | 0 | 经费紧张未开展培训
|  | 时效指标 | 预算联网监督及时率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 |  | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 预算联网监督系统<br>运维成本 |  | ≤28000元/年 | 0 | 4 | 0 | 经办公室会议决定，2023年度暂不支付
|  |  | 组织省外培训成本 |  | ≤5000元/人/次 | 0 | 3 | 0 | 资金用于支付其他成本
|  |  | 组织县内培训成本 |  | ≤120元/人/天 | 0 | 3 | 0 | 资金用于支付其他成本
|  |  | 聘请老师授课成本 |  | ≤500元/课时 | 0 | 3 | 0 | 资金用于支付其他成本
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 行政事业单位资金良性运行 |  | 有效促进 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 民生发展关注率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 影响时效 |  | ＝1年 | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 0 | 未开展满意度调研
总分 | [6 empty] | 100 | 57
绩效结论 | 经费用于补充办公经费支出，监督培训大部分工作未开展，项目效益较差，评价得分57分，评价等级为“差”。
经办人： 项目实施单位负责人： 联系方式： 联系方式：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各预算单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。